## CARAPINA
CRONOGRAMA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | SERVIÇO: Certificação LEED e Comissionamento dos Sistemas da nova unidade Senac em Carapina, Serra/ES |  |  |  | 2026-01-30 | 467243.9
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | A PARTIR DE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Consultoria técnica - Certificação LEED - 80%
1.1 | Diagnóstico LEED e Premissas de Projeto (incluindo 1 visita à sede o SENAC em Vitória) - 10% |  |  |  |  | 46724.39 | 46724.39
1.1.1 | Reunião de Kick-Off com o Senac e empresa contratada para os projetos na sede do Senac em Vitória-ES | visita | 1 | Assinatura do Contrato | 9344.878 | 9344.878
1.1.2 | Elaboração e entrega aos projetistas de relatório contendo as premissas de cada disciplina de projeto para obtenção da certificação LEED | vb | 1 | Item 1.1.1 | 4672.439 | 4672.439
1.1.3 | Elaboração e entrega do relatório de diagnóstico LEED baseado no Projeto em fase de anteprojeto, incluindo uma revisão | vb | 1 | Após a entrega do Anteprojeto por parte do Senac à contratada | 32707.073 | 32707.073
1.2 | Consultoria em projeto (incluindo 5 visitas à sede do SENAC em Vitória) - 15% |  |  |  |  | 70086.585 | 70086.585
1.2.1 | Elaboração e entrega do relatório de análise de projeto referente ao projeto básico de arquitetura, incluindo reunião em Vitória/ES com os projetistas | vb | 1 | Após a entrega do Projeto Básico de Arquitetura por parte do Senac à contratada | 9344.878 | 9344.878
1.2.2 | Elaboração e entrega do relatório de análise de projeto referente ao projeto executivo de arquitetura incluindo reunião em Vitória/ES com os projetistas | vb | 1 | Após a entrega do Projeto Executivo de Arquitetura por parte do Senac à contratada | 9344.878 | 9344.878
1.2.3 | Elaboração e entrega do relatório de análise da revisão de projeto executivo de arquitetura | vb | 1 | Após a entrega do Projeto Executivo de Arquitetura Revisado por parte do Senac à contratada | 7008.6585 | 7008.6585
1.2.4 | Entrega do relatório de análise de projeto referente ao projeto básico dos complementares, incluindo reunião em Vitória/ES com os projetistas | vb | 1 | Após a entrega do Projeto Básico de Complementares por parte do Senac à contratada | 9344.878 | 9344.878
1.2.5 | Entrega do relatório de análise de projeto referente ao projeto executivo dos complementares incluindo reunião em Vitória/ES com os projetistas | vb | 1 | Após a entrega do Projeto Executivo de Complementares por parte do Senac à contratada | 9344.878 | 9344.878
1.2.6 | Elaboração e entrega do relatório de análise da revisão de projeto executivo dos complementares | vb | 1 | Após a entrega do Projeto Executivo de Complementares Revisado por parte do Senac à contratada | 7008.6585 | 7008.6585
1.2.7 | Assessoria na elaboração da planilha orçamentária | vb | 1 | Início da Elaboração da Planilha Orçamentária pela empresa contratada para os projetos | 9344.878 | 9344.878
1.2.8 | Entrega do relatório de encerramento de projeto incluindo reunião em Vitória/ES com os projetistas | vb | 1 | Após a conclusão dos projetos | 9344.878 | 9344.878
1.3 | Simulações computacionais em eficiência energética (incluindo 3 visitas à sede do SENAC em Vitória) - 15% |  |  |  |  | 70086.585 | 70086.585
1.3.1 | Entrega do relatório da simulação energética preliminar e realização do workshop de apresentação na sede do Senac em Vitória-ES | vb | 1 | Após a entrega do Anteprojeto por parte do Senac à contratada | 23362.195 | 23362.195
1.3.2 | Entrega do relatório da simulação energética intermediária e realização do workshop de apresentação na sede do Senac em Vitória-ES | vb | 1 | Após a entrega do Projeto Básico de Complementares por parte do Senac à contratada | 23362.195 | 23362.195
1.3.3 | Entrega do relatório da simulação final e realização do workshop de apresentação na sede do Senac em Vitória-ES | vb | 1 | Após a entrega do Projeto Executivo de Complementares por parte do Senac à contratada | 23362.195 | 23362.195
1.4 | Consultoria em construção - 35% |  |  |  |  | 163535.365 | 163535.365
1.4.1 | Realização e fornecimento de todos os itens designados no pré-obra do memorial descritivo. | vb | 1 | Após a entrega do relatório de encerramento de projeto | 7008.6585 | 7008.6585
1.4.2 | Reunião de Kick-Off com o Senac, empresa contratada para os projetos, empresa contratada para a obra, empresa fiscalizadora no local da obra | visita | 1 | Item 1.4.1 | 9344.878 | 9344.878
1.4.3 | Realização de visitas técnicas mensais (4h cada) durante a execução das obras, e entrega do relatório mensal LEED obra. | visita | 27 | Item 1.4.2 | 4672.439 | 126155.853
1.4.4 | Assessoria em compras | vb | 1 | Item 1.4.2 | 14017.317 | 14017.317
1.4.5 | Entrega do relatório de encerramento da obra. | vb | 1 | Entrega do Termo de Aceite da Obra por parte do Senac-ES à contratada | 7008.6585 | 7008.6585
1.5 | Documentação e trâmite de certificação junto ao USGBC - 5% |  |  |  |  | 23362.195 | 23362.195
1.5.1 | Elaboração e envio da documentação para o USGBC para análise dos projetos (design review) | vb | 1 | Após a conclusão dos projetos | 4672.439 | 4672.439
1.5.2 | Elaboração e envio da documentação para o USGBC para análise final (construction review). | vb | 1 | Após a conclusão da obra | 4672.439 | 4672.439
1.5.3 | Efetiva certificação do empreendimento. | vb | 1 | - | 14017.317 | 14017.317
2 | Consultoria técnica - Comissionamento dos Sistemas - 20%
2.1 | Durante a etapa de instalação na obra - 5% |  |  |  |  | 23362.195 | 23362.195
2.1.1 | Realização dos procedimentos de validação do comissionamento de campo - AB dos sistemas | vb | 1 | Início da Obra | 2336.2195 | 2336.2195
2.1.2 | Realização de visitas técnicas mensais (4h cada) durante a execução das instalações na obra, e entrega do relatório de comissionamento mensal de acompanhamento | visita | 3 | Início da Obra | 4672.439 | 14017.317
2.1.3 | Elaboração e entrega do relatório de análise de compras | vb | 1 | Início da Obra | 2336.2195 | 2336.2195
2.1.4 | Entrega do relatório de comissionamento final | vb | 1 | Após a conclusão da obra | 4672.439 | 4672.439
2.2 | Após a fase de instalação na obra (Incluindo treinamento na unidade Carapina) - 5% |  |  |  |  | 23362.195 | 23362.195
2.2.1 | Elaboração e entrega do manual de operação e manutenção dos sistemas comissionados | vb | 1 | Após a conclusão da obra | 4672.439 | 4672.439
2.2.2 | Elaboração e entrega do plano de treinamento | vb | 1 | Item 2.2.1 | 7008.6585 | 7008.6585
2.2.3 | Realização de treinamento e entrega de relatório e registros comprobatórios do respectivo serviço na unidade Senac Carapina | vb | 1 | Item 2.2.2 | 11681.0975 | 11681.0975
2.3 | Comissionamento Avançado - Pós obra - 10 meses após início da operação dos sistemas (incluindo 3 visitas no Senac Carapina) - 10% |  |  |  |  | 46724.39 | 46724.39
2.3.1 | Elaboração e entrega do plano de análise de operação predial. | vb | 1 | Após a conclusão da obra | 37379.512 | 37379.512
2.3.2 | Entrega do relatório de análise de operação predial. | vb | 1 | Após a conclusão do item 2.3.1 | 9344.878 | 9344.878
TOTAL: | [5 empty] | 467243.9
ORÇAMENTO BASE SESC
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Endereço: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077 - Bento Ferreira, Vitória - ES, 29050-625